## План
УТВЕРЖДАЮ
Глава Карасукского района
Новосибирской области
___________ А.П.Гофман
" " ___________ 2022 г.
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в Карасукском районе Новосибирской области на 2022-2026 гг.
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
1 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство 2-х шестиквартирных домов для детей-сирот | Строительство | ОБ, МБ | 29.9 | 2022 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
2 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство 36-квартирного дома | Строительство | Внебюджетные средства | 73.2 | 2021-2022 | Ведется строительство |  |  |  |  | Бизнес проект | Реализуемый | ООО "Прораб" | НСО, г. Карасук, ул.Коммунистическая, д.1а
3 | Карасукский р-н, г.Карасук | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул.Щорса 136,138, 146, 148 | Благоустройство | ФБ,ОБ, МБ | 9.8 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
4 | Карасукский р-н, г.Карасук | Благоустройство зоны отдыха за МКД по ул.Щорса, 152 | Благоустройство | ОБ, МБ | 4.4 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
5 | Карасукский р-н, г.Карасук | Благоустройство парка в районе "Молзавод" по ул.Заводская, 1а | Благоустройство | ФБ,ОБ, МБ | 2.6 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
6 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Индустриальная | Устройство тротуара | Благоустройство | ОБ, МБ | 2.6 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
7 | Карасукский р-н, с.Благодатное | Обустройство спортивной площадки | Благоустройство | ОБ, МБ | 1.2 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Благодатского сельсовета | НСО, с.Благодатное, ул.Центральная,32 8-(38355) 44-246 эл.адрес: admblagodatsk@nso.ru
8 | Карасукский р-н, с.Ирбизино | Устройство основания для универсальной спортивной площадки | Благоустройство | ОБ, МБ | 0.9 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Ирбизинского сельсовета | НСО,с.Ирбизино, ул. Центральная,8 8-(38355) 42-146 эл.адрес: admirbizino@nso.ru
9 | Карасукский р-н, п.Осиновка | Устройство площадки с уличными тренажерами | Благоустройство | ОБ, МБ | 0.8 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Знаменского сельсовета | НСО, п.Поповка, ул. Ленина,45 8-(38355) 47-153 эл.адрес: admznamenka@nso.ru
10 | Карасукский р-н, с.Октябрьское | Благоустройство территории возле общественных организаций | Благоустройство | ОБ, МБ | 0.5 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Октябрьского сельсовета | НСО, с.Октябрьское, ул.Ленина,64, 8-(38355) 45-239 эл.адрес: admoktjabrskoe@nso.ru
11 | Карасукский р-н, аул Карасарт | Обустройство спортивной площадки | Благоустройство | ОБ, МБ | 0.3 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Михайловского сельсовета | НСО, с.Михайловка, ул.Центральная,33, 8-(38355) 56-148 эл.адрес: admmihailovka@nso.ru
12 | Карасукский р-н, д.Нестеровка | Замена ограждения кладбища | Благоустройство | ОБ, МБ | 1 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Калиновского сельсовета | НСО, с.Калиновка, ул. Школьная,44 8-(38355) 58-296 эл.адрес: admkalinovka@nso.ru
13 | Карасукский р-н, с.Троицкое | Обустройство ограждения кладбища | Благоустройство | ОБ, МБ | 1.3 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Троицкого сельсовета | НСО, с.Троицкое, ул.Зеленая, 78В, 8-(38355) 46-143 эл.адрес: admtroickoe@nso.ru
14 | Карасукский р-н, с.Белое | Благоустройство территории дома культуры | Благоустройство | ОБ, МБ | 0.2 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Беленского сельсовета | НСО, с.Белое,ул. Пушкина, 15 8-(38355) 52-145 эл.адрес: admbeloe@nso.ru
15 | Карасукский р-н, с.Хорошее, ул.Набережная, 10 | Ремонт здания для культурно-досугового центра | Общественные услуги | ОБ, МБ | 0.8 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Хорошинского сельсовета | НСО,с.Хорошее, ул.Набережная, 2, 8-(38355) 41-148 эл.адрес: admtroickoe@nso.ru
16 | Карасукский р-н, с.Сорочиха | Благоустройство входной зоны административного центра сельсовета | Общественные услуги | ОБ, МБ | 0.2 | 2022 | Подготовка документации о закупке |  |  |  |  | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 № 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов" | Планируемый | Администрация Студеновского сельсовета | НСО, с.Студеное, ул.35 лет Победы,41а, 8-(38355) 48-161 эл.адрес: admstudenoe@nso.ru
17 | Карасукский р-н, г.Карасук | Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ,МБ | 14.3 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
18 | Карасукский р-н, г.Карасук | Установка светофорного объекта на пересечении ул.Пархоменко и ул.Щорса | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ, МБ | 2.7 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
19 | Карасукский р-н, г.Карасук | Установка светофорного объекта на пересечении ул.Октябрьская и ул.Комсомольская | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ, МБ | 1.8 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
20 | Карасукский р-н, г.Карасук | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по проезду Связной | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ,МБ | 42.1 | 2022-2023 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
21 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения (1 этап) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 37 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
22 | Карасукский р-н, с.Хорошее | Строительство водозаборной скважины | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 28.6 | 2022 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
23 | Карасукский р-н, с. Рассказово | Строительство водопроводных сетей (2 этап) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 22.4 | 2022 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
24 | Карасукский р-н, с.Шилово-Курья | Строительство водопроводной сети | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | н/д | 2022-2026 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
25 | Карасукский р-н, д.Кукарка | Модернизация коровника на 200 гол. | АПК | Внебюджетные средства | 2.5 | 2022 | Предпроектные работы |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Сибхлеб" | НСО, д.Кукарка, ул. Конторская, 18, 8-(38355) 52-921
26 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Сорокина, 4 | Строительство павильона рынка | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 10 | 2022 | Предпроектные работы |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | КПО "Рынок" | НСО, г.Карасук, ул.Сорокина,4 8-(38355) 33-000 эл.адрес:kporinok@mail.ru
27 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Калинина, 78 | Капитальный ремонт складского помещения | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 2 | 2022 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
28 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Калинина, 78 | Приобретение автомобиля | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 2 | 2022 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
29 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Сорокина, 4 | Реконструкция магазина | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 1 | 2022 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
30 | Карасукский р-н, с.Троицкое | Строительство ФАПа ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | н/д | 2022 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | Планируемый | Министерство здравоохранения Новосибирской области | НСО, г.Новосибирск, ул.Красный проспект,18, 8 (383) 222-15-62
31 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Тургенева, 16 | Ремонт трибун стандиона "Локомотив" | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 4.7 | 2022 | Подготовка ПСД |  |  |  |  | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
32 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Тургенева, 16 | Оборудование площадки ГТО | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 0.5 | 2022 | Заключение согласшения с Министерством физ.культуры и спорта НСО |  |  |  |  | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
33 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Октябрьская, 67 | Строительство районного дома культуры на 400 мест | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 711.5 | 2012-2022 | Ведется строительство | 441.5 | 0.86 | - | 1.5 | ГП "Культура Новосибирской области" | Реализуемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
34 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Октябрьская, 14 | Капитальный ремонт здания музея | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 16.4 | 2022-2023 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
35 | Карасукский р-н, с.Благодатное, ул. Центральная, 24 | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 18.7 | 2022-2026 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
36 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Тургенева, 1 | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 17.26 | 2022-2026 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
37 | Карасукский р-н, с.Студеное, ул. 35 лет Победы, 18а | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 11 | 2022-2026 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
38 | Карасукский р-н, с.Морозовка ул. Куйбышева,32 | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 8.7 | 2022-2026 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
39 | Карасукский р-н, д.Кукарка ул. Школьная,29 | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 3 | 2022-2026 | Подготовлена ПСД |  |  |  |  | ГП "Культура Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
40 | Карасукский р-н, с.Калиновка, ул.Школьная, 15 | Ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.4 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
41 | Карасукский р-н, с.Октябрьское, ул.Ленина, 82 | Ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.4 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
42 | Карасукский р-н, п.Рождественский, ул.Центральная, 10 | Ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.35 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
43 | Карасукский р-н, с.Михайловка, ул. Центральная,28 | Капитальный ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.31 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
44 | Карасукский р-н, п.Ягодный, ул.Школьная, 28 | Ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.2 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
45 | Карасукский р-н, аул Карасарт, ул.Центральная, 8 | Ремонт здания дома культуры | Общественные услуги (культура, образование) | ОБ,МБ | 0.18 | 2022-2026 | Подготовлен сметный расчет |  |  |  |  | МП "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
46 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство девятиквартирного дома для детей-сирот | Строительство | ОБ, МБ | н/д | 2023 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
47 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство шестиквартирного дома для детей-сирот | Строительство | ОБ, МБ | н/д | 2023 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
48 | Карасукский р-н, д. Нестеровка | Строительство моста | Строительство | МБ | н/д | 2023-2024 | н/д |  |  |  |  | н/д | Планируемый | Администрация Калиновского сельсовета | НСО, с.Калиновка, ул. Школьная,44 8-(38355) 58-296 эл.адрес: admkalinovka@nso.ru
49 | Карасукский р-н, г.Карасук | Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ,МБ | 14.7 | 2023-2024 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
50 | Карасукский р-н, с.Ирбизино | Строительство водозаборной скважины | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | н/д | 2023 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
51 | Карасукский р-н, п.Ягодный | Строительство водопроводной сети | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 11.4 | 2023 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
52 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство станции слива | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | н/д | 2023-2026 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
53 | Карасукский р-н, г.Карасук | Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки производительностью 8700 куб.м/сут. | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 1291 | 2023-2026 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
54 | Карасукский р-н, с.Хорошее, ул. Ленина,68а | Реконструкция магазина | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 1 | 2023 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
55 | Карасукский р-н, п.Александровский | Строительство ФАПа ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | н/д | 2023 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | Планируемый | Министерство здравоохранения Новосибирской области | НСО, г.Новосибирск, ул.Красный проспект,18, 8(383) 222-15-61
56 | Карасукский р-н, г.Карасук | Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ,МБ | 29.8 | 2024 | Государственная экспертиза пройдена |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
57 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Коммунистическая, 56 А | Капитальный ремонт крыши здания | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | Внебюджетные средства | 8 | 2024 | Предпроектные работы |  |  |  |  | н/д | Планируемый | МУП "Комавто" | НСО, г.Карасук, ул.Коммунистическая,56а 8-(8355) 36-430
58 | Карасукский р-н, г.Карасук | Ремонт автомобильной дороги по ул.Щорса | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ,МБ | н/д | 2024-2025 | Проектирование |  |  |  |  | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
59 | Карасукский р-н, с. Студеное, ул. 35 лет Победы | Реконструкция магазина | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 1.5 | 2024 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
60 | Карасукский р-н, п.Астродым | Строительство ФАПа ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | н/д | 2024 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | Планируемый | Министерство здравоохранения Новосибирской области | НСО, г.Новосибирск, ул.Красный проспект,18, 8 (383) 222-15-63
61 | Карасукский р-н, с.Шилово-Курья | Строительство ФАПа ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | н/д | 2024 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | Планируемый | Министерство здравоохранения Новосибирской области | НСО, г.Новосибирск, ул.Красный проспект,18, 8(383) 222-15-64
62 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Гоголя,31б | Строительство лыжероллерной трассы | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 15.1 | 2024 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
63 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Гоголя,31б | Ремонт лыжной базы | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 10.1 | 2024 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
64 | Карасукский р-н, с.Ирбизино | Строительство помещения для откорма скота | АПК | Внебюджетные средства | 6.5 | 2025 | Предпроектные работы |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Росинка" | НСО, г.Карасук, ул. Ленина, 155а, кв.14 8-(38355) 42-174
65 | Карасукский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная,13 | Реконструкция магазина | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 1 | 2025 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | Карасукский РПК | НСО, г.Карасук, ул.Калинина, 78 8-(38355) 21-967 эл.адрес: raipo-k@rambler.ru
66 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул.Союзная | Строительство зала единоборств | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 160.2 | 2025 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Планируемый | Администрация Карасукского района | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,39 8-(38355) 33-135 эл.адрес: radm-karasuk@nso.ru
67 | Карасукский р-н, г.Карасук, ул. Октябрьская, 20 | Модернизация банкетного зала ресторана | Торговля и общественное питание | Внебюджетные средства | 2 | 2026 | Планируемый |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируемый | КППО "Общепит" | НСО, г.Карасук, ул.Октябрьская,20 8-(38355) 34-387 эл.адрес:karkppo@mail.ru