## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Карасукского | муниципального округа
|  | за 6 месяцев | 2025
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Карасукского муниципального округа | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Беленская СОШ (с.Белое, ул.Пушкина,3) | 2025г. | В стадии реализации | 11000 | 0
2 | Администрация Карасукского муниципального округа | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Ягодная ООШ (п.Ягодный, ул. Школьная,10) | 2025г. | В стадии реализации | 1220 | 0
3 | Администрация Карасукского муниципального округа | Капитальный ремонт здания МБДОУ Чернокурьинская СОШ (с.Чернокурья, ул.Центральная,36) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 84212.03 | 80 764,51
4 | Администрация Карасукского муниципального округа | Создание модельной библиотеки (г.Карасук, ул.Ленина, 49) | 2025г. | В стадии реализации | 8146.6 | 2814.5
5 | Администрация Карасукского муниципального округа | Приобретение светового, звукового оборудования (г.Карасук, ул.Октябрьская, 8) | 2025г. | В стадии реализации | 1796.7 | 712.4
6 | Администрация Карасукского муниципального округа | Приобретение музыкальных инструментов (г.Карасук, ул.Октябрьская, 67) | 2025г. | В стадии реализации | 754 | 0
7 | Администрация Карасукского муниципального округа | Приобретение оргтехники (г.Карасук, ул.Октябрьская, 8) | 2025г. | В стадии реализации | 1975 | 344
8 | Администрация Карасукского муниципального округа | Обустройство площадки с уличными тренажерами (с.Калиновка) | 2025г. | В стадии реализации | 1616.91 | 0
9 | Администрация Карасукского муниципального округа/МБУ "КЦСОН Карасукского муниципального округа" | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в рамках реализации проекта "Создание семейной мастерской" | 2025-2026гг. | В стадии реализации | 1737.64 | 0
10 | ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ"/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Приобретение оборудования ГБУЗ Карасукской ЦРБ (г.Карасук ул.Гагарина,1а) | 2025г. | Реализован | 8836.288 | 8836.288
11 | ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ"/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Обновление автопарка ГБУЗ Карасукской ЦРБ (г.Карасук ул.Гагарина,1а) | 2025г. | Реализован | 14340.29 | 14340.29
12 | Санаторий-профилакторий на ст.Карасук | Замена оконных блоков (г.Карасук ул.Тургенева, 61А) | 2025г. | Реализован | 2636.6 | 2636.6
13 | Администрация Карасукского муниципального округа | Подготовка объектов ЖКХ к прохождению отопительного периода (Карасукский муниципальный округ) | 2025г. | В стадии реализации | 47617.4 | 23020.406
14 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство водозаборной скважины (с.Ирбизино) | 2025г. | В стадии реализации | 40302.422 | 0
15 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство водопроводных сетей (п.Ягодный) | 2025г. | В стадии реализации | 16520.153 | 0
16 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство водопроводных сетей (с.Шилово-Курья) | 2025г. | В стадии реализации | 83400.05 | 0
17 | Администрация Карасукского муниципального округа/МКУ "РУАД" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, ул.Индустриальная) | 2025-2026гг. | В стадии реализации | 96048.3 | 0
18 | Администрация Карасукского муниципального округа/МКУ "РУАД" | Приобретение трактора (г.Карасук, ул.Советская 14б) | 2025г. | Реализован | 3421.2 | 3421.2
19 | Администрация Карасукского муниципального округа/МБУ "УМИ" | Приобретение трактора (г.Карасук, ул.Советская 14б) | 2025г. | Реализован | 2714 | 2714
20 | ООО "Комавто | Приобретения автобуса для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (г.Карасук) | 2025г. | Реализован | 4221.22 | 4221.22
21 | Открытое акционерное общество | Приобретение сварочного оборудования(г.Карасук, ул. Комарова, 3А) | 2025г. | Реализован | 4043.4 | 4043.4
22 | Акционерное общество | Строительство ВЛ-04 кВт (г.Карасук ул.Лесная, Дещенко, Терешковой, Восточная, Луначарского, Шукшина) | 2023-2025гг. | Реализован | 12343.73 | 12343.73
23 | Акционерное общество | Строительство КТПН-10/0,4 кВ (г.Карасук, ул.Весенняя) | 2024-2025гг. | Реализован | 11970.93 | 11970.93
24 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство контейнерных площадок ТКО (г.Карасук) | 2025г. | В стадии реализации | 3282.077 | 0
25 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 31) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 43122.62 | 0
26 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство двух многоквартирных домов (г.Карасук, ул.Целинная, 12) | 2025г. | В стадии реализации | 56486.1 | 0
27 | Администрация Карасукского муниципального округа | Строительство двух многоквартирных домов (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 47А) | 2025г. | В стадии реализации | 84293.62 | 50038.256
28 | Администрация Карасукского муниципального округа | Благоустройство зоны отдыха (г.Карасук, ул.Новосибирская, 54) | 2025-2026гг. | В стадии реализации | 43844.33 | 0
29 | Администрация Карасукского муниципального округа | Благоустройство дворовой территории МКД (г.Карасук ул.Щорса,154,164,166) | 2025г. | В стадии реализации | 10247.129 | 0
30 | Администрация Карасукского муниципального округа | Благоустройство парковой территории по ул.Щорса (г.Карасук) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 142609.84 | 101712.66
31 | Администрация Карасукского муниципального округа | Ремонт мемориала воинам-интернационалистам (г.Карасук, ул.Ленина,102) | 2025г. | В стадии реализации | 2502.128 | 0
32 | Администрация Карасукского муниципального округа | Устройство тротуара (г.Карасук, ул.Луначарского) | 2025г. | В стадии реализации | 10953 | 0
33 | Администрация Карасукского муниципального округа | Обустройство пешеходной дорожки с освещением (с.Хорошее, ул.Островского) | 2025г. | В стадии реализации | 3100.892 | 0
34 | Администрация Карасукского муниципального округа | Обустройство пешеходной дорожки (п.Крыловка, ул.Озерная) | 2025г. | В стадии реализации | 1889.5 | 0
35 | Администрация Карасукского муниципального округа | Благоустройство "Аллеи памяти" (с.Морозовка, ул.Пушкина,3/3) | 2025г. | В стадии реализации | 2772 | 0
36 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Набатова,10а) | 2025г. | Реализован | 3000 | 3000
37 | Общество с ограниченной ответственностью | Реконструкция здания под общественное здание делового управления (г.Карасук, ул.Ленина) | 2025г. | Реализован | 69000 | 69000
38 | Общество с ограниченной ответственностью | Реконструкция здания гаража в составе комплекса под общественное здание делового управления (г.Карасук, ул.Ленина) | 2025г. | Реализован | 27000 | 27000
39 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение модульной зерносушилки (г.Карасук, ул.Сударева, 56) | 2025г. | Реализован | 15527.66 | 15527.66
40 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение зерносушилки СОБ-МК (г.Карасук, ул.Сударева, 56) | 2025г. | Реализован | 8110.66 | 8110.66
41 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение транспортерного оборудования (г.Карасук, ул.Сударева, 56) | 2025г. | Реализован | 4392.6 | 4392.6
42 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Шилово-Курья) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 5982.4
43 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Благодатное) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 2666.7
44 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Ирбизино) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 10408.1
45 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Белое) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 4166.7
46 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (д.Кукарка) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 38016.2
47 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Калиновка) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 33083.3
48 | Акционерное общество | Строительство животноводческого помещения (с.Калиновка) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 15000 | 9640
49 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Морозовка) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 22060.2
50 | Акционерное общество | Строительство зерносклада (с.Чернокурья) | 2025г. | В стадии реализации | 12000 | 4000
51 | Акционерное общество | Строительство животноводческого помещения (с.Студеное) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 67622.3
52 | Общество с ограниченной ответственностью | Строительство зерноочистительного комплекса (п.Поповка) | 2025г. | В стадии реализации | 20000 | 9386
53 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (п.Поповка) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 17558.3
54 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Чернокурья) | 2025г. | В стадии реализации | н/д | 33870.3
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Карасукского муниципального округа | Замена сетей теплоснабжения (г.Карасук) | 2025г. |  | 98222.08
2 | Общество с ограниченной ответственностью | Монтаж линии производства премиксов (г.Карасук, ул.Радищева, 16) | 2025г. |  | 25000
3 | Карасукский РПК | Реконструкция магазина (с.Студеное) | 2025г. |  | 1000
4 | Производственное потребительское общество | Модернизация банкетного зала ресторана (г.Карасук, ул.Октябрьская, 20) | 2025г. |  | 10000
5 | Производственное потребительское общество | Модернизация закусочной при ресторане (г.Карасук, ул.Октябрьская, 20) | 2025г. |  | 1000
6 | ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ"/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа (с. Шилово-Курья) | 2025-2026гг. |  | 32850
7 | Акционерное общество | Строительство ВЛ-0,4 кВт от ТП № 138 (г.Карасук) | 2025г. |  | 3500
8 | Акционерное общество | Замена силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ (с.Ирбизино) | 2025г. |  | 32885.69
9 | Акционерное общество | Реконструкция зернотока (с.Студеное) | 2025г. |  | 30000
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Юридическое лицо | 12.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено два разрешения от 14.01.2025г.
2 | Юридическое лицо | 01.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 04.02.2025г.
3 | Юридическое лицо | 01.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлены три разрешения от 07.02.2025г.
4 | Юридическое лицо | 01.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлены два разрешения от 12.02.2025г.
5 | Юридическое лицо | 02.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 17.02.2025г.
6 | Юридическое лицо | 02.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для газопровода | Предоставлены три разрешения от 31.03.2025г.
7 | Юридическое лицо | 02.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для ремонта дороги | Предоставлены два разрешения от 27.02.2025г.
8 | Юридическое лицо | 03.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлены два разрешение от 31.03.2025г.
9 | Индивидуальный предприниматель | 04.2025г. | Образование земельного участка для контейнеров АЗС | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 23.05.2025г. Принято решение о согласовании земельного участка.
10 | Индивидуальный предприниматель | 06.2025г. | Включение объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 24.06.2025г. Принято решение о включении объекта в схему размещения НТО (постановление администрации Карасукского муниципального округа от 26.06.2025 № 2106-п).
11 | Юридическое лицо | 03.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения вышки связи | Предоставлено три разрешения от 08.04.2025г., от 11.04.2025г., от 15.04.2025г.
12 | Индивидуальный предприниматель | 04.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения аттракционов | Предоставлено разрешение от 23.04.2025г.
13 | Юридическое лицо | 04.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения вышки связи | Предоставлены четыре разрешения от 06.05.2025г.
14 | Юридическое лицо | 04.2025г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории Карасукского муниципального округа среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 22.04.2025г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
15 | Глава КФХ | 06.2025г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 01.07.2025г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
16 | Юридическое лицо | 06.2025г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 01.07.2025г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка.
17 | Юридическое лицо | 06.2025г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 03.07.2025г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка.
18 | Индивидуальный предприниматель | 06.2025г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для организации проезда к магазину | Предоставлено разрешение от 20.06.2025г.
19 | Юридическое лицо | 06.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 20.06.2025г.

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Адрес: 632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, кабинет № 20 Телефон: 8 (383 55) 36 804 , 8 (909) 531-43-11 E-mail: perova_zg@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 3
Инвестиционный паспорт | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1279
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1264
Меры поддержки инвесторов | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1272
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1273
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1274
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1270
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1269
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 14.03.2025г. – встречи с представителями бизнеса в рамках Дня работников бытового обслуживания населения; 01.04.2025г. - встреча Главы округа с представителями бизнеса; 06.05.2025 г. - встреча Главы округа с представителями бизнеса; 25.05.2025г. - участие в экологической акции "Предпринимательский десант детям!" в рамках профессионального праздника Дня российского предпринимательства.
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинарах, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 28.01.2025г., 17.03.2025 г. - обучающая программа "GR-акселератор"
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Презентация/фильм о развитии Карасукского района по итогам 2024 года (февраль 2025г)
Инвестиционное послание Главы Карасукского муниципального округа (апрель 2024г)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 13.01.2025 № 65-п "О назначении инвестиционного уполномоченного"
2 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 14.01.2025 № 75-п "Об утверждении муниципальной программы Карасукского муниципального округа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском муниципальном округе Новосибирской области на 2025-2027 годы"
3 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 30.01.2025 № 202-п "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году"
4 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 20.01.2025 № 112-п "Об утверждении положения об инвестиционном уполномоченном в Карасукском муниципальном округе Новосибирской области"
5 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 03.03.2025 № 547-п "О совете по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции в Карасукском муниципальном округе Новосибирской области "
6 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 03.03.2025 № 546-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и актуализации реестра муниципальных нормативных правовых актов Карасукского муниципального округа Новосибирской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений, иных форм оценки и экспертизы"
7 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 16.06.2025 № 1973-п "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений, поступающих через канал прямой связи с инвесторами в Карасукском муниципальном округе Новосибирской области"
8 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 16.06.2025 № 1972-п "Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Карасукского муниципального округа Новосибирской области"
9 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 16.06.2025 № 1969-п "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Карасукского муниципального округа Новосибирской области
10 | Постановление администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 16.06.2025 № 1971-п "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Карасукского муниципального округа Новосибирской области"
11 | Постановление Главы Карасукского муниципального округа Новосибирской области от 16.06.2025 № 01-п "Об определении уполномоченного органа местного самоуправления Карасукского муниципального округа Новосибирской области в сфере муниципально-частного партнерства"

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________