## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Карасукского | муниципального района (городского округа)
|  | за 6 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Карасукского района | Создание центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ технический лицей № 176 (г.Карасук, ул. Тургенева,14) | 2022г. | В стадии реализации | 40735.9 | 15377
2 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ирбизинской СОШ (с.Ирбизино, ул.Центральная, 4) | 2022г. | В стадии реализации | 2032.54 | 0
3 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Благодатской СОШ (с.Благодатное, ул.Набережная, 92) | 2022г. | В стадии реализации | 2032.54 | 0
4 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калиновской СОШ (с.Калиновка, ул.Школьная, 11) | 2022г. | В стадии реализации | 2032.54 | 0
5 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Морозовской СОШ (с.Морозовка, ул.Пушкина, 3а) | 2022г. | В стадии реализации | 2032.54 | 0
6 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | В стадии реализации | 2032.54 | 0
7 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли в Кукаринской СОШ (д.Кукарка, ул.Школьная, 29) | 2022г. | В стадии реализации | 5365.53 | 0
8 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | В стадии реализации | 5878.5 | 0
9 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт спортзала в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | В стадии реализации | 1754.8 | 0
10 | Администрация Карасукского района | Замена оконных блоков в Благодатской СОШ (с.Благодатное, ул.Набережная, 92) | 2022г. | В стадии реализации | 1665.72 | 0
11 | Администрация Карасукского района | Замена АПС в Ирбизинской СОШ (с.Ирбизино, ул.Центральная, 4) | 2022г. | В стадии реализации | 663.89 | 0
12 | Администрация Карасукского района | Замена АПС в Октябрьской СОШ (с.Октябрьское, ул.Ленина, 64а) | 2022г. | В стадии реализации | 860.5 | 0
13 | Администрация Карасукского района | Ремонт кровли в МБОУ технический лицей № 176 (г.Карасук, ул. Тургенева,14) | 2022г. | В стадии реализации | 2298 | 927.7
14 | Администрация Карасукского района | Ремонт кровли в Карасартовской ООШ (а.Карасарт, ул.Центральная, 11) | 2022г. | В стадии реализации | 248 | 0
15 | Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей в МБОУ СОШ № 2 (г.Карасук, ул. Щорса,17) | 2022г. | В стадии реализации | 1150 | 0
16 | Администрация Карасукского района/МБУ ДО ДЮСШ | Устройство покрытия спортивной универсальной площадки (г.Карасук, ул.Кутузова, 42а) | 2022г. | В стадии реализации | 500 | 0
17 | Администрация Карасукского района | Строительство районного дома культуры на 400 мест (г. Карасук,ул. Октябрьская, 67) | 2012-2023гг. | В стадии реализации | 721043.84 | 439130
18 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт Благодатского СДК (с.Благодатное, ул.Центральная, 24) | 2022г. | В стадии реализации | 19002.6 | 0
19 | Администрация Карасукского района | Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ (г.Карасук,ул. Луначарского,14) | 2022г. | Реализован | 5295 | 5295
20 | Администрация Карасукского района | Приобретение книг для ЦБС (г. Карасук,ул. Октябрьская, 65) | 2022г. | Реализован | 1116.4 | 1116.4
21 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кровли здания ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | В стадии реализации | 9680.02 | 0
22 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт кабинетов приема врачей в ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | В стадии реализации | 6266.18 | 0
23 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа (с.Белое, ул.Пушкина, 9) | 2021-2022гг. | Реализован | 5947.9 | 5947.9
24 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Капитальный ремонт ФАПа (с.Михайловка,ул.Советская, 28) | 2021-2022гг. | Реализован | 9019 | 9019
25 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Приобретение медицинского оборудования для ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 7073.3 | 7073.3
26 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Карасук | Приобретение автомобиля (г.Карасук, ул.Тургенева, 61) | 2022г. | Реализован | 1180 | 1180
27 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Карасук | Приобретение медицинского оборудования для ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 1198 | 1160
28 | Администрация Карасукского района | Подготовка объектов ЖКХ к прохождению отопительного периода 022-23гг. | 2022г. | В стадии реализации | 40285.57 | 29761.52
29 | Администрация Карасукского района | Строительство водозаборной скважины (с.Хорошее) | 2022г. | В стадии реализации | 28591.4 | 0
30 | Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей (г.Карасук) | 2022г. | В стадии реализации | 36757 | 0
31 | МБУ "Водхоз" | Приобретение экскаватора (Карасукский р-он) | 2022г. | Реализован | 5039 | 5039
32 | МБУ "УМИ" | Приобретение мини-погрузчика (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 8906.6 | 8906.6
33 | МБУ "УМИ" | Приобретение автогрейдера (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 2960.13 | 2960.13
34 | МУП "Коммунальщик" | Приобретение автомобиля (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 3177.42 | 3177.42
35 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Ремонт автомобильной дороги (г.Карасук,ул.Калинина ) | 2022г. | В стадии реализации | 14103 | 0
36 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Устройство тротуара (г.Карасук,ул.Калинина ) | 2022г. | В стадии реализации | 5286.6 | 0
37 | Администрация Карасукского района/МКУ "РУАД" | Капитальный ремонт двух светофорных объектов (г.Карасук) | 2022г. | В стадии реализации | 2992.5 | 0
38 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, пр-зд Свзной, и частей улиц: Есенина, Индустриальная, Калинина, Ленинградская) | 2022-2023г. | В стадии реализации | 42110 | 0
39 | ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог НСО» | Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар» | 2020-2022гг. | В стадии реализации | 81192.6 | 43335.18 | Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № 3951 от 23.05.2022
40 | Администрация Карасукского района | Строительство ВОЛС для доступа к сети Интернет | 2022г. | В стадии реализации | 10002.24 | 0
41 | Администрация Карасукского района | Приобретения автобусов для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022г. | В стадии реализации | 3800 | 0
42 | Администрация Карасукского района | Строительство двух шестиквартирных домов (г.Карасук) | 2022г. | В стадии реализации | 35249.5 | 0
43 | Администрация Карасукского района/Фонд модернизации ЖКХ МО НСО | Капитальный ремонт общего имущества в 21 МКД (г.Карасук) | 2022г. | В стадии реализации | 71043.39 | 0
44 | Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в мкр-не Молзавод (г.Карасук, ул.Заводская, 1а) | 2022г. | В стадии реализации | 9192.3 | 0
45 | Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД (г.Карасук ул.Щорса,138,146) | 2022г. | В стадии реализации | 7959.15 | 0
46 | Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха за МКД (г.Карасук ул.Щорса,152) | 2022г. | В стадии реализации | 6862.07 | 0
47 | Администрация Карасукского района | Обустройство тротуара (г.Карасук, ул.Индустриальная) | 2022г. | В стадии реализации | 2634.29 | 0
48 | Администрация Карасукского района | Обустройство спортивно-игровой площадки (с.Благодатное) | 2022г. | В стадии реализации | 1282.52 | 0
49 | Администрация Михайловского сельсовета | Обустройство спортивной площадки (а.Карасарт) | 2022г. | Реализован | 365.4 | 365.4
50 | Администрация Хорошинского сельсовета | Ремонт здания для КДЦ (с.Хорошее) | 2022г. | Реализован | 869.81 | 869.81
51 | Администрация Октябрьский сельсовета | Благоустройство территории возле общественных организации (с.Октябрьское) | 2022г. | В стадии реализации | 551.29 | 0
52 | Администрация Ирбизинского сельсовета | Устройство основания для универсальной спортивной площадки (с.Ирбизино) | 2022г. | В стадии реализации | 907.74 | 0
53 | Карасукский РПК | Строительство павильона (г.Карасук, ул. Сорокина, 4) | 2022г. | В стадии реализации | 10000 | 1673.4
54 | Карасукский РПК | Капитальный ремонт магазина (с.Анисимовка,ул.Заречная, 32) | 2022г. | В стадии реализации | 500 | 300
55 | Карасукский РПК | Капитальный ремонт складского помещения (г.Карасук, ул.Калинина, 78) | 2022г. | В стадии реализации | 400 | 320
56 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина 142) | 2021-2022гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
57 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина, 5) | 2021-2022гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
58 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Сорокина, 14) | 2021-2022гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
59 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение оборудования (г.Карасук, ул.Сударева 56) | 2022г. | Реализован | 2262.8 | 2262.8
60 | Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация витаминного цеха (г.Карасук, ул.Радищева,16) | 2022г. | В стадии реализации | 500 | 236.2
61 | Акционерное общество | Строительство зерноочистительного комплекса (с.Морозовка) | 2022г. | В стадии реализации | 10000 | 3900
62 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Морозовка) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 51991
63 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Калиновка) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 59954
64 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Благодатное) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 34312
65 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Ирбизино) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 12649
66 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Чернокурья) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 20747
67 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (д.Кукарка) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 5282
68 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Белое) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 43477
69 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Шилово-Курья) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 12441
70 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (п.Рождественский) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 11322
71 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Хорошее) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 6181
72 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Студеное) | 2022г. | В стадии реализации | н/д | 20466
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Строительство ФАПа (с.Троицкое) | 2022г. |  | 17461.07
2 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Ремонт противотуберкулезного диспансера | 2022г. |  | 998.78
3 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Карасук | Приобретение медицинского оборудования | 2022г. |  | 600
4 | Администрация Карасукского района | Приобретение уличного звукового оборудования | 2022г. |  | 1570.2
5 | Администрация Карасукского района | Строительство водопроводной сети (п.Ягодный) | 2022г. |  | 12821.53
6 | Администрация Карасукского района | Ремонт тротуара, посадочной площадки (г.Карасук) | 2022г. |  | 1703.33
7 | Администрация Ирбизинского сельсовета | Обустройство многофункциональной спортивной площадки (с.Ирбизино) | 2022г. |  | 723.95
8 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, пул.Комсомольская) | 2023г. |  | 14745
9 | Общество с ограниченной ответственностью | Строительство помещения для откорма молодняка на 240 гол.(с.Ирбизино) | 2025г. |  | 6500
10 | Общество с ограниченной ответственностью | Модернизация коровника на 200 гол.(д.Кукарка) | 2022г. |  | 2500
11 | Общество с ограниченной ответственностью | Капитальный ремонт телятника на 200 гол. (п.Поповка) | 2022г. |  | 5000
12 | Закрытое акционерное общество | Реконструкция телятника на 400 гол.(с.Калиновка) | 2022г. |  | 5000
13 | Закрытое акционерное общество | Модернизация коровника на 400 гол. (с.Благодатное) | 2022г. |  | 15000
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Юридическое лицо | 12.2021г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 02.02.2022г.
2 | Юридическое лицо | 01.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 28.02.2022г.
3 | Юридическое лицо | 01.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 27.01.2022г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка.
4 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 02.03.2022г. Предоставлены в аренду 3 земельных участка.
5 | Индивидуальный предприниматель | 02.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Карасукского района Новосибирской области, включенного в перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 10.03.2022г. Предоставлено в аренду 1 здание.
6 | Физическое лицо | 02.2021г. | Аренда земельного участка для организации пляжной зоны на берегу оз.Кривое | Предоставлена информация о требованиях к участникам аукциона, об условиях и сроках предоставления в аренду участков. Оказана консультационная помощь.Проведено совещание при Главе района.
7 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 16.03.2022г.
8 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 16.03.2022г.
9 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 24.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
10 | Глава К(Ф)Х | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
11 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
12 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
13 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 19.04.2022г.
14 | Юридическое лицо | 04.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 18.05.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
15 | Юридическое лицо | 04.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 20.05.2022г.
16 | Индивидуальный предприниматель | 04.2022г. | Получение разрешения на исользование земельных участков/части земель для размещения сезонных аттракционов | Предоставлено разрешение от 12.05.2022г.
17 | Индивидуальный предприниматель | 05.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 02.06.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
18 | Индивидуальный предприниматель | 05.2022г. | Оказание финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции 17.05.2022г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Адрес: 632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, кабинет № 23 Телефон: 8 (383 55) 33 155 , 8 (923) 187-45-48 E-mail: e_karasuk@ngs.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 2
Инвестиционный паспорт | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1279
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1264
Меры поддержки инвесторов | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1272
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1273
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1274
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1270
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1269
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 20.04.2022 Круглый стол "HoReCa:Фермеры - новые партнеры" (АИР НСО, Минпромторг НСО, Российская ассоциация шеф-поваров "Chefs Team Russia", Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров)
17.05.2022 Совет по цифровой трансформации (Минцифра НСО)
24.06.2022 Совет по цифровой трансформации (Минцифра НСО)
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 28.04.2022 мастер-класс по геобрендингу, созданию уникального территориального продукта (АИР НСО, Мой бизнес)
19-31.05.2022 повышение квалификации Цифровая трансформация территоии: актуальные аспекты" (ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций"
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Буклет "Туристическая карта Карасукского района" (2022г.)
Презентация/фильм о равзитии Карасукского района по итогам 2021 года (февраль 2022г)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 20.01.2022г. № 78-п «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п»
2 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 09.02.2022г. № 275-п «О внесении изменения в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
3 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 08.06.2022 № 1469-п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»
4 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 09.06.2022 № 1471-п «О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
5 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.06.2022 № 1521-п «О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п»
6 | Решение Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области 23.06.2022 № 169 «О внесении изменения в решение четвертой сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области третьего созыва от 28.12.2015 № 18 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________