## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Карасукского | муниципального района (городского округа)
|  | за 12 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Карасукского района | Создание центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ технический лицей № 176 (г.Карасук, ул. Тургенева,14) | 2022г. | Реализован | 40735.9 | 40735.9
2 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ирбизинской СОШ (с.Ирбизино, ул.Центральная, 4) | 2022г. | Реализован | 2032.54 | 2032.54
3 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Благодатской СОШ (с.Благодатное, ул.Набережная, 92) | 2022г. | Реализован | 2032.54 | 2032.54
4 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калиновской СОШ (с.Калиновка, ул.Школьная, 11) | 2022г. | Реализован | 2032.54 | 2032.54
5 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Морозовской СОШ (с.Морозовка, ул.Пушкина, 3а) | 2022г. | Реализован | 2032.54 | 2032.54
6 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | Реализован | 2032.54 | 2032.54
7 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли в Кукаринской СОШ (д.Кукарка, ул.Школьная, 29) | 2022г. | Реализован | 5365.53 | 5365.53
8 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | Реализован | 5878.5 | 5878.5
9 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт спортзала в Студеновской СОШ (с.Студеное, ул.35 лет Победы,29а) | 2022г. | Реализован | 1754.8 | 1754.8
10 | Администрация Карасукского района | Замена оконных блоков в Благодатской СОШ (с.Благодатное, ул.Набережная, 92) | 2022г. | Реализован | 1665.72 | 1665.72
11 | Администрация Карасукского района | Замена АПС в Ирбизинской СОШ (с.Ирбизино, ул.Центральная, 4) | 2022г. | Реализован | 658.25 | 658.25
12 | Администрация Карасукского района | Замена АПС в Октябрьской СОШ (с.Октябрьское, ул.Ленина, 64а) | 2022г. | Реализован | 866.14 | 866.14
13 | Администрация Карасукского района | Ремонт кровли в МБОУ технический лицей № 176 (г.Карасук, ул. Тургенева,14) | 2022г. | Реализован | 2298 | 2298
14 | Администрация Карасукского района | Ремонт кровли в Карасартовской ООШ (а.Карасарт, ул.Центральная, 11) | 2022г. | Реализован | 248 | 248
15 | Администрация Карасукского района | Ремонт здания и инженерных сетей в МБОУ СОШ № 2 (г.Карасук, ул. Щорса,17) | 2022г. | Реализован | 1150 | 1150
16 | Администрация Карасукского района | Устройство покрытия спортивной универсальной площадки (г.Карасук, ул.Кутузова, 42а) | 2022г. | Реализован | 1712 | 1712
17 | Администрация Карасукского района | Оборудование площадки ГТО (г.Карасук, ул.Тургенева,16) | 2022г. | Реализован | 500 | 500
18 | Администрация Карасукского района | Строительство районного дома культуры на 400 мест (г. Карасук,ул. Октябрьская, 67) | 2012-2023гг. | В стадии реализации | 925380.2 | 724608.8
19 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт Благодатского СДК (с.Благодатное, ул.Центральная, 24) | 2022г. | Реализован | 19002.6 | 19002.6
20 | Администрация Карасукского района | Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ (г.Карасук,ул. Луначарского,14) | 2022г. | Реализован | 5823.8 | 5823.8
21 | Администрация Карасукского района | Приобретение книг для ЦБС (г. Карасук,ул. Октябрьская, 65) | 2022г. | Реализован | 1124.76 | 1124.76
22 | Администрация Карасукского района | Приобретение акустических систем, звукового оборудования (г.Карасук,ул. Октябрьская, 8) | 2022г. | Реализован | 2440.6 | 2440.6
23 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт кровли здания ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 9680.02 | 9680.02
24 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт кабинетов приема врачей в ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 6266.18 | 6266.18
25 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт ФАПа (с.Белое, ул.Пушкина, 9) | 2021-2022гг. | Реализован | 5947.9 | 5947.9
26 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт ФАПа (с.Михайловка,ул.Советская, 28) | 2021-2022гг. | Реализован | 9019 | 9019
27 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа (с.Троицкое, ул. Зеленая, 37м) | 2022-23гг. | В стадии реализации | 12858.3 | 6073.8
28 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Приобретение медицинского оборудования для ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 30876.6 | 30876.6
29 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Карасук | Приобретение автомобиля (г.Карасук, ул.Тургенева, 61) | 2022г. | Реализован | 1180 | 1180
30 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Карасук | Приобретение медицинского оборудования для ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2022г. | Реализован | 1450 | 1450
31 | Администрация Карасукского района | Подготовка объектов ЖКХ к прохождению отопительного периода 2022-23гг.(Карасукский р-он) | 2022г. | Реализован | 56989.17 | 56989.17
32 | Администрация Карасукского района | Строительство водозаборной скважины (с.Хорошее) | 2022г. | Реализован | 26976.7 | 26976.7
33 | Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 21895.1 | 21895.1
34 | Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей (п.Ягодный) | 2022г. | Реализован | 8357 | 8357
35 | МБУ "Водхоз" | Приобретение экскаватора (Карасукский р-он) | 2022г. | Реализован | 5039 | 5039
36 | МБУ "УМИ" | Приобретение мини-погрузчика (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 8906.6 | 8906.6
37 | МБУ "УМИ" | Приобретение автогрейдера (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 2960.13 | 2960.13
38 | МУП "Коммунальщик" | Приобретение автомобиля (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 3177.42 | 3177.42
39 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Ремонт автомобильной дороги (г.Карасук,ул.Калинина ) | 2022г. | Реализован | 14103 | 14103
40 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Устройство тротуара (г.Карасук,ул.Калинина ) | 2022г. | Реализован | 5286.6 | 5286.6
41 | Администрация Карасукского района/МКУ "РУАД" | Капитальный ремонт двух светофорных объектов (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 2930.6 | 2930.6
42 | Администрация Карасукского района/МКУ "РУАД" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, пр-зд Свзной, и частей улиц: Есенина, Индустриальная, Калинина, Ленинградская) | 2022г. | Реализован | 42363 | 42363
43 | Администрация Карасукского района | Строительство ВОЛС для доступа к сети Интернет (п.Ягодный) | 2022г. | Реализован | 10002.24 | 10002.24
44 | Администрация Карасукского района | Приобретения автобусов для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 13171 | 13171
45 | Администрация Карасукского района | Строительство двух шестиквартирных домов (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 40590.4 | 40590.4
46 | Администрация Карасукского района/Фонд модернизации ЖКХ МО НСО | Капитальный ремонт общего имущества в МКД (г.Карасук) | 2022г. | Реализован | 8587 | 8587
47 | Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в мкр-не Молзавод (г.Карасук, ул.Заводская, 1а) | 2022г. | Реализован | 8988.3 | 8988.3
48 | Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД (г.Карасук ул.Щорса,138,146) | 2022г. | Реализован | 7431 | 7431
49 | Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха за МКД (г.Карасук ул.Щорса,152) | 2022г. | Реализован | 6613.75 | 6613.75
50 | Администрация Карасукского района | Обустройство тротуара (г.Карасук, ул.Индустриальная) | 2022г. | Реализован | 3185.37 | 3185.37
51 | Администрация Карасукского района | Устройство тротуара (г.Карасук, магистральный проезд Телетранслятор) | 2022г. | Реализован | 1703.33 | 1703.33
52 | Администрация Карасукского района | Обустройство универсальной спортивной площадки (п.Озерное-Титово) | 2022г. | Реализован | 4405.73 | 4405.73
53 | Администрация Карасукского района | Обустройство спортивно-игровой площадки (с.Благодатное) | 2022г. | Реализован | 1083.73 | 1083.73
54 | Администрация Михайловского сельсовета | Обустройство спортивной площадки (а.Карасарт) | 2022г. | Реализован | 365.4 | 365.4
55 | Администрация Хорошинского сельсовета | Ремонт здания для КДЦ (с.Хорошее) | 2022г. | Реализован | 869.81 | 869.81
56 | Администрация Октябрьский сельсовета | Благоустройство территории возле общественных организации (с.Октябрьское) | 2022г. | Реализован | 551.1 | 551.1
57 | Администрация Ирбизинского сельсовета | Обустройство универсальной спортивной площадки (с.Ирбизино) | 2022г. | Реализован | 1512 | 1512
58 | Карасукский РПК | Строительство павильона (г.Карасук, ул. Сорокина, 4) | 2022-23гг. | В стадии реализации | 10000 | 5605
59 | Карасукский РПК | Капитальный ремонт магазина (с.Анисимовка, ул.Заречная, 32) | 2022г. | Реализован | 500 | 500
60 | Карасукский РПК | Капитальный ремонт складского помещения (г.Карасук, ул.Калинина, 78) | 2022г. | Реализован | 441 | 441
61 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина 169) | 2022-23гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
62 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина 142) | 2021-2023гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
63 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина, 5) | 2021-2023гг. | В стадии реализации | н/д | 10000
64 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Сорокина, 14) | 2021-2023гг. | В стадии реализации | н/д | 5000
65 | Индивидуальный предприниматель | Реконструкция АЗС с магазином (г.Карасук, ул.Карасукская,1) | 2022г. | Реализован | 7000 | 7000
66 | Индивидуальный предприниматель | Строительство шиномонтажной мастерской (г.Карасук, ул.Куйбышева, 41а) | 2022г. | Реализован | 3000 | 3000
67 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение оборудования (г.Карасук, ул.Сударева 56) | 2022г. | Реализован | 7898.7 | 7898.7
68 | Акционерное общество | Приобретение оборудования (г.Карасук, ул.Деповская, 1а) | 2022г. | Реализован | 6188 | 6188
69 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение автотранспорта (г.Карасук, ул.Радищева,16) | 2022г. | Реализован | 3514 | 3514
70 | Акционерное общество | Строительство зерноочистительного комплекса (с.Морозовка) | 2022г. | Реализован | 29847 | 29847
71 | Акционерное общество | Реконструкция коровника на 240 гол.(с.Чернокурья) | 2022г. | Реализован | 9397 | 9397
72 | Акционерное общество | Реконструкция коровника на 240 гол.(с.Чернокурья) | 2022-23г. | Реализован | 13156 | 13156
73 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Морозовка) | 2022г. | Реализован | 75262 | 75262
74 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Студеное) | 2022г. | Реализован | 60779 | 60779
75 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Калиновка) | 2022г. | Реализован | 119950 | 119950
76 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Благодатное) | 2022г. | Реализован | 60077 | 60077
77 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Ирбизино) | 2022г. | Реализован | 57696 | 57696
78 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Чернокурья) | 2022г. | Реализован | 69168 | 69168
79 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (д.Кукарка) | 2022г. | Реализован | 32270 | 32270
80 | Сельскохозяйственный производственный кооператив | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Белое) | 2022г. | Реализован | 87718 | 87718
81 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Шилово-Курья) | 2022г. | Реализован | 52919 | 52919
82 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (п.Рождественский) | 2022г. | Реализован | 11322 | 11322
83 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Хорошее) | 2022г. | Реализован | 6181 | 6181
84 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Студеное) | 2022г. | Реализован | 59822 | 59822
85 | Крестьянское фермерское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Белое) | 2022г. | Реализован | 15941 | 15941
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Троицкой СОШ (с.Троицкое, ул.Зеленая,37Г) | 2023г. |  | 2032.5
2 | Администрация Карасукского района | Ремонт помещений, приобретение мебели для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в СОШ № 3 (г.Карасук, ул.Коммунистическая, д.11а) | 2023г. |  | 2032.5
3 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания МБОУ Чернокурьинская СОШ (с.Чернокурья, ул.Центральная, 36 | 2023г. |  | 50344.5
4 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания МБУ ДЮЦ (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 56) | 2023г. |  | 20000
5 | Администрация Карасукского района | Завершение реконструкции стадиона "Локомотив" (г.Карасук, ул.Тургенева,16) | 2023г. |  | 5589.4
6 | Администрация Карасукского района | Приобретение оборудования для Районного дома культуры (г.Карасук) | 2023г. |  | 22100.6
7 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания Студеновского СДК (с.Студеное, ул.35 лет Победы, 18а) | 2023г. |  | 8130.1
8 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания Морозовского СДК (с.Морозовка, ул.Куйбышева, 32) | 2023г. |  | 8700
9 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания Кукаринского СДК (д.Кукарка, ул.Школьная, 29) | 2023г. |  | 3000
10 | Администрация Хорошинского сельсовета | Ремонт здания КДЦ (с.Хорошее) | 2023г. |  | 1920.96
11 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания ДКЖ (г.Карасук, ул.Тургенева,1) | 2023г. |  | 20148.9
12 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа (п.Александровский, ул.Центральная, 23а) | 2023г. |  | 21445.1
13 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения Новосибирской области | Модернизация серверного, сетевого и компьютерного оборудования (г.Карасук, ул.Гагарина, 1а) | 2023г. |  | 6491.36
14 | Администрация Карасукского района | Строительство ВОЛС для доступа к сети Интернет (п.Александровский) | 2023г. |  | 4500
15 | Администрация Карасукского района | Приобретения автобусов для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (г.Карасук) | 2023г. |  | 7860
16 | Администрация Карасукского района | Строительство канализационных очистных сооружений I этап (г.Карасук) | 2023-25гг. |  | 859575.2
17 | Администрация Карасукского района | Строительство водопроводных сетей II этап (с.Рассказово) | 2023г. |  | 25021.8
18 | Администрация Карасукского района | Строительство жилья для детей-сирот (г.Карасук) | 2023г. |  | 150204.8
19 | Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД (г.Карасук ул.Щорса,138,146) | 2023г. |  | 6015.7
20 | Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в мкр-не Молзавод (г.Карасук, ул.Заводская, 1а) | 2023г. |  | 3169.1
21 | Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха за МКД (г.Карасук ул.Щорса,152) | 2023г. |  | 13315.6
22 | Администрация Карасукского района | Устройство уличного освещения (г.Карасук ул.Комарова, ул.Серегина) | 2023г. |  | 2611.8
23 | Администрация Карасукского района | Устройство тротуара по проезду "Телетранслятор" (г.Карасук) | 2023г. |  | 2034.42
24 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, ул.Октябрьская) | 2023г. |  | 62189.4
25 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, ул.Комсомольская) | 2023г. |  | 15562.02
26 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, ул.Щорса) | 2023-24гг. |  | 37534.6
27 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт светофорного объекта (г.Карасук, на пересечении ул.Октябрьская - ул.Пархоменко) | 2023г. |  | 2001.3
28 | Общество с ограниченной ответственностью | Строительство помещения для откорма молодняка на 240 гол.(с.Ирбизино) | 2023-25гг. |  | 6500
29 | Общество с ограниченной ответственностью | Капитальный ремонт телятника на 200 гол. (п.Поповка) | 2023г. |  | 5000
30 | Общество с ограниченной ответственностью | Реконструкция коровника на 200 гол.(с.Калиновка) | 2023г. |  | 2500
31 | Закрытое акционерное общество | Реконструкция телятника на 400 гол.(с.Калиновка) | 2023г. |  | 5000
32 | Закрытое акционерное общество | Модернизация коровника на 200 гол. (с.Благодатное) | 2023г. |  | 15000
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Юридическое лицо | 12.2021г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 02.02.2022г.
2 | Юридическое лицо | 01.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 28.02.2022г.
3 | Юридическое лицо | 01.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 27.01.2022г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка.
4 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 02.03.2022г. Предоставлены в аренду 3 земельных участка.
5 | Индивидуальный предприниматель | 02.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Карасукского района Новосибирской области, включенного в перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 10.03.2022г. Предоставлено в аренду 1 здание.
6 | Физическое лицо | 02.2022г. | Аренда земельного участка для организации пляжной зоны на берегу оз.Кривое | Предоставлена информация о требованиях к участникам аукциона, об условиях и сроках предоставления в аренду участков. Оказана консультационная помощь.Проведено совещание при Главе района.
7 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 16.03.2022г.
8 | Юридическое лицо | 02.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 16.03.2022г.
9 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 24.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
10 | Глава К(Ф)Х | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
11 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
12 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 28.03.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
13 | Юридическое лицо | 03.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 19.04.2022г.
14 | Юридическое лицо | 04.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 18.05.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
15 | Юридическое лицо | 04.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 20.05.2022г.
16 | Индивидуальный предприниматель | 04.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения сезонных аттракционов | Предоставлено разрешение от 12.05.2022г.
17 | Индивидуальный предприниматель | 05.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 02.06.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
18 | Индивидуальный предприниматель | 05.2022г. | Оказание финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 17.05.2022г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства
19 | Юридическое лицо | 06.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 26.07.2022г.
20 | Физическое лицо | 06.2022г. | Образование земельного участка для объекта дорожного сервиса | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 12.07.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
21 | Индивидуальный предприниматель | 06.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 27.07.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
22 | Индивидуальный предприниматель | 07.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного производства | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 18.08.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
23 | Физическое лицо | 07.2022г. | Образование земельного участка для складов | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 08.09.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
24 | Юридическое лицо | 07.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 26.07.2022г. Предоставлены в аренду 3 земельных участка.
25 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для благоустройства территории у магазина | Предоставлено разрешение от 26.08.2022г.
26 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 18.08.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
27 | Юридическое лицо | 08.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 18.08.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
28 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Оказание финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 23.08.2022г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат по арендным платежам офисных помещений
29 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Оказание финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 23.08.2022г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства
30 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Оказание финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 23.08.2022г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства.
31 | Индивидуальный предприниматель | 08.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для благоустройства территории у магазина | Предоставлено разрешение от 22.09.2022г.
32 | Физическое лицо | 08.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для подъездных путей | Предоставлено разрешение от 17.10.2022г.
33 | Индивидуальный предприниматель | 09.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения передвижного цирка | Предоставлено разрешение от 08.09.2022г.
34 | Юридическое лицо | 09.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 03.10.2022г.
35 | Юридическое лицо | 09.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 20.10.2022г.
36 | Физическое лицо | 09.2022г. | Образование земельного участка для размещения бокса для автотранспорта | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 05.10.2022г. Принято решение об отказе в согласовании предоставления земельного участка в связи с несоответствием территориальной зоны, а также расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне автодороги.
37 | Юридическое лицо | 09.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 13.10.2022г. Предоставлены в аренду 2 земельных участка.
38 | Юридическое лицо | 09.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 18.10.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
39 | Юридическое лицо | 09.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 25.10.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
40 | Глава К(Ф)Х | 09.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 25.10.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
41 | Юридическое лицо | 10.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлены три разрешения от 22.11.2022г.
42 | Юридическое лицо | 10.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 01.12.2022г.
43 | Юридическое лицо | 10.2022г. | Образование земельного участка для строительства асфальтного завода | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 03.11.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
44 | Юридическое лицо | 10.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного исподьзования | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 23.11.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
45 | Юридическое лицо | 10.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного исподьзования | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 23.11.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
46 | Индивидуальный предприниматель | 10.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 17.11.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
47 | Юридическое лицо | 11.2022г. | Образование земельного участка для сельскохозяйственного исподьзования | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 15.12.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
48 | Юридическое лицо | 11.2022г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 05.12.2022г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
49 | Юридическое лицо | 11.2022г. | Образование двух земельных участков для размещения сооружений связи | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 27.12.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельных участков.
50 | Юридическое лицо | 12.2022г. | Образование двух земельных участков для сельскохозяйственного исподьзования | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 27.12.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельных участков.
51 | Юридическое лицо | 12.2022г. | Образование земельного участка для строительтсва жилья | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 27.12.2022г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
52 | Юридическое лицо | 12.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 10.01.2023г.
53 | Юридическое лицо | 12.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 20.01.2023г.
54 | Юридическое лицо | 12.2022г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 20.01.2023г.

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Адрес: 632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, кабинет № 23 Телефон: 8 (383 55) 33 155 , 8 (923) 187-45-48 E-mail: e_karasuk@ngs.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 5
Инвестиционный паспорт | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1279
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1264
Меры поддержки инвесторов | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1272
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1273
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1274
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1270
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1269
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 20.04.2022 Круглый стол "HoReCa:Фермеры - новые партнеры" (АИР НСО, Минпромторг НСО, Российская ассоциация шеф-поваров "Chefs Team Russia", Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров)
17.05.2022 Совет по цифровой трансформации (Минцифра НСО)
24.06.2022 Совет по цифровой трансформации (Минцифра НСО)
17.09.2022 Оптово-розничная универсальная ярмарка «Карасукская»
26.10.2022 бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири»
23.11.2022 Форум «ИнПарк»
16.12.2022 Оптово-розничная универсальная ярмарка «Кулундинская»
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 28.04.2022 мастер-класс по геобрендингу, созданию уникального территориального продукта (АИР НСО, Мой бизнес)
19-31.05.2022 повышение квалификации "Цифровая трансформация территоии: актуальные аспекты" (ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций"
28.09.2022 повышение квалификации "Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок"
11.10.2022 семинар на тему: «Изменения в регулировании закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков по Закону 44-ФЗ в условиях санкционного давления»
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Буклет "Туристическая карта Карасукского района" (2022г.)
Презентация/фильм о развитии Карасукского района по итогам 2021 года (февраль 2022г)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 20.01.2022 № 78-п "О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п"
2 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 09.02.2022 № 275-п "О внесении изменения в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
3 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 07.04.2022 № 844-п "О внесении в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 08.03.2019 № 692-п"
4 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 08.06.2022 № 1469-п "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"
5 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 09.06.2022 № 1471-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
6 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.06.2022 № 1521-п "О внесении изменений в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п"
7 | Решение Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области 23.06.2022 № 169 «О внесении изменения в решение четвертой сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области третьего созыва от 28.12.2015 № 18 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Карасукского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"
8 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 07.07.2022 № 1770-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п "Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
9 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 14.07.2022 № 1871-п "О внесении в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 08.03.2019 № 692-п"
10 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.09.2022 № 2280-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п "Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
11 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 14.09.2022 № 2432-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п "Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
12 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 06.10.2022 № 2668-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
13 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 26.10.2022 № 2861-п "Об утверждении плана мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории Карасукского района Новосибирской области"
14 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 03.11.2022 № 2968-п "О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.10.2020 №2332-п «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы"
15 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 05.12.2022 № 3288-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
16 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 23.12.2022 № 3558-п "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы", утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.05.2021 №1192-п"
17 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 29.12.2022 № 3710-п "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.10.2020 №2332-п"

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________