## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Карасукского | муниципального района (городского округа)
|  | за 12 месяцев | 2024 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 2 (г.Карасук, ул.Щорса,17) | 2024г. | Реализован | 5294.32 | 5294.32
2 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Ирбизинская СОШ (с.Ирбизино, ул. Центральная,4) | 2024г. | Реализован | 6473.48 | 6473.48
3 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 9 "Радуга" (г.Карасук, ул.Ленина, д.151а) | 2024г. | Реализован | 1696.3 | 1696.3
4 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт здания МБДОУ Чернокурьинская СОШ (с.Чернокурья, ул.Центральная,36) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 110000 | 38485.35
5 | Администрация Карасукского района | Замена автоматических противопожарных систем в восьми образовательных учреждениях района (Карасукский р-он) | 2024г. | Реализован | 10127 | 10127
6 | Администрация Карасукского района | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО "ДШИ им. В.И. Устинова" (г.Карасук, ул.Луначарского, 14А) | 2024г. | Реализован | 3655.7 | 3655.7
7 | Администрация Карасукского района | Приобретение инвентаря для РДК (г.Карасук, ул.Октябрьская, 67) | 2024г. | Реализован | 2000 | 2000
8 | Администрация Карасукского района | Ремонт здания для культурно-досугового центра (с.Хорошее) | 2024г. | Реализован | 3018.8 | 3018.8
9 | Администрация Карасукского района | Ремонт здания дома культуры (с.Чернокурья) | 2024г. | Реализован | 2650.52 | 2650.52
10 | Администрация Карасукского района | Оборудование площадки ГТО (с.Шилово-Курья) | 2024г. | Реализован | 1136 | 1136
11 | Администрация Карасукского района | Оборудование площадки ГТО (с.Чернокурья) | 2024г. | Реализован | 1136 | 1136
12 | Администрация Карасукского района | Строительство многофункциональной спортивной площадки (с.Октябрьское) | 2024г. | Реализован | 3072.67 | 3072.67
13 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа (п.Александровский, ул. Центральная, 23а) | 2023-2024гг. | Реализован | 23618.3 | 23618.3
14 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Приобретение оборудования для ГБУЗ Карасукской ЦРБ (г.Карасук ул.Гагарина,1а) | 2024г. | Реализован | 178123.09 | 178123.09
15 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт взрослого поликлинического отделения ГБУЗ Карасукская ЦРБ (г.Карасук, ул.Гагарина,1а) | 2024г. | Реализован | 7990.7 | 7990.7
16 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт кровли поликлиники ГБУЗ Карасукская ЦРБ (г.Карасук ул.Гагарина,1а) | 2024г. | Реализован | 5519.8 | 5519.8
17 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Приобретение автомобилей для ГБУЗ Карасукской ЦРБ (г.Карасук ул.Гагарина,1а) | 2024г. | Реализован | 3333.15 | 3333.15
18 | Санаторий-профилакторий на ст.Карасук | Установка уличных тренажеров, детского городка (г.Карасук ул.Тургенева, 61А) | 2024г. | Реализован | 2000 | 2000
19 | Санаторий-профилакторий на ст.Карасук | Замена оконных блоков (г.Карасук ул.Тургенева, 61А) | 2024г. | Реализован | 1800 | 1800
20 | Администрация Карасукского района | Подготовка объектов ЖКХ к прохождению отопительного периода (Карасукский р-он) | 2024г. | Реализован | 79629.54 | 79629.54
21 | Администрация Карасукского района/МКУ "РУАД" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (с.Чернокурья, ул.Центральная) | 2023-2024гг. | Реализован | 49526.7 | 49526.7
22 | Администрация Карасукского района | Устройство автомобильной праковки (г.Карасук, ул.Тургенева, 1б) | 2024г. | Реализован | 4240.84 | 4240.84
23 | Администрация Карасукского района | Приобретения автобусов для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (г.Карасук) | 2024г. | Реализован | 35476 | 35476
24 | Администрация Карасукского района | Строительство вышки сотовой связи (с.Рассказово) | 2024г. | Реализован | 5400 | 5400
25 | Администрация Карасукского района | Строительство ВОЛС (п.Александровский) | 2024г. | Реализован | 4500 | 4500
26 | Акционерное общество | Приобретение асфальтосмесительной установки (г.Карасук, ул.Восточная, 47) | 2024г. | Реализован | 15867.3 | 15867.3
27 | Открытое акционерное общество | Установка комплекса по утилизации железобетонных шпал (г.Карасук, ул. Комарова, 3А) | 2024г. | Реализован | 29424 | 29424
28 | Акционерное общество | Строительство ВЛ-04 кВт (г.Карасук ул.Лесная, Дещенко, Терешковой, Восточная, Луначарского, Шукшина) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 14358 | 10261.06
29 | Акционерное общество | Строительство ВЛЗ-10 кВ (вынос ВЛ-10кВ с территории гимназии № 1) (г.Карасук, ул.Луначарского, Суворова, Октябрьская) | 2023-2024гг. | Реализован | 4504 | 4504
30 | Открытое акционерное общество | Приобретение тягового подвижного состава (г.Карасук, ул.Деповская,1) | 2024г. | Реализован | 9100649.8 | 9100649.8
31 | Администрация Карасукского района | Строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 39) | 2023-2024г. | Реализован | 37551.2 | 37551.2
32 | Администрация Карасукского района | Строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 37) | 2023-2024г. | Реализован | 37551.2 | 37551.2
33 | Администрация Карасукского района | Строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 35) | 2024г. | Реализован | 37551.23 | 37551.23
34 | Администрация Карасукского района | Строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 33) | 2024г. | Реализован | 37551.23 | 37551.23
35 | Администрация Карасукского района | Строительство двух многоквартирных домов (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 26) | 2024г. | Реализован | 76193.64 | 76193.64
36 | Администрация Карасукского района | Строительство двух многоквартирных домов (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 47А) | 2024г. | В стадии реализации | 84293.62 | 5555.21
37 | Администрация Карасукского района | Проектирование и строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 31) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 43122.62 | 0
38 | Администрация Карасукского района | Проектирование и строительство многоквартирного дома (г.Карасук, ул.Коммунистическая, 38а) | 2024-2025гг. | В стадии реализации | 42455.78 | 0
39 | Администрация Карасукского района/Фонд модернизации ЖКХ МО НСО | Капитальный ремонт общего имущества в МКД (г.Карасук) | 2024г. | Реализован | 47596.5 | 47596.5
40 | Администрация Карасукского района | Благоустройство парка в мкр-не Молзавод (г.Карасук, ул.Заводская, 1а) | 2024г. | Реализован | 5991.23 | 5991.23
41 | Администрация Карасукского района | Устройство тротуара в парке в мкр-не Молзавод (г.Карасук, ул.Заводская, 1а) | 2024г. | Реализован | 2949.6 | 2949.6
42 | Администрация Карасукского района | Благоустройство сквера по ул.Ленина (г.Карасук) | 2024г. | Реализован | 3248.73 | 3248.73
43 | Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовой территории МКД (г.Карасук ул.Щорса,156, 158) | 2024г. | Реализован | 7639.57 | 7639.57
44 | Администрация Карасукского района | Благоустройство парковой территории по ул.Щорса (г.Карасук) | 2024г. | В стадии реализации | 170000 | 105932.12
45 | Администрация Карасукского района | Устройство тротуара (г.Карасук, ул.Щорса) | 2024г. | Реализован | 8897.25 | 8897.25
46 | Администрация Карасукского района | Обустройство детской площадки (г.Карасук, ул.Ленина, 104а) | 2024г. | Реализован | 1013.7 | 1013.7
47 | Администрация Карасукского района | Обустройство площадки с уличными тренажерами (аул Нижнебаяновский) | 2024г. | Реализован | 851.26 | 851.26
48 | Общество с ограниченной ответственностью | Линия по переработке семян подсолнечника (г.Карасук, ул.Сударева, 56) | 2024г. | Реализован | 22796.5 | 22796.5
49 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение автокрана (г.Карасук, ул.Сударева, 56) | 2024г. | Реализован | 62384.53 | 62384.53
50 | Общество с ограниченной ответственностью | Стоматологический кабинет (г.Карасук, ул.Кутузова, 67) | 2024г. | Реализован | 8000 | 8000
51 | Индивидуальный предприниматель | Модернизация базы отдыха (с.Хорошее) | 2024г. | Реализован | 7000 | 7000
52 | Индивидуальный предприниматель | Приобретение оборудования для мебельного производства (г.Карасук, ул.Лазо,1а) | 2024г. | Реализован | 2000 | 2000
53 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина 169) | 2022-2024гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
54 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (ул. Сорокина 14) | 2022-2024гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
55 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Ленина 142) | 2021-2024гг. | В стадии реализации | н/д | н/д
56 | Индивидуальный предприниматель | Строительство магазина (г.Карасук, ул.Чапаева, 28) | 2024г. | В стадии реализации | н/д | н/д
57 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Студеное) | 2024г. | Реализован | 6168.3 | 6168.3
58 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Калиновка) | 2024г. | Реализован | 38736.2 | 38736.2
59 | Акционерное общество | Строительство животноводческого помещения (с.Калиновка) | 2023-2025гг. | В стадии реализации | 15000 | 9640
60 | Закрытое акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Шилово-Курья) | 2024г. | Реализован | 3487 | 3487
61 | Закрытое акционерное общество | Строительство животноводческого помещения (с.Благодатное) | 2024г. | Реализован | 12886 | 12886
62 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Белое) | 2024г. | Реализован | 18708.3 | 18708.3
63 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Ирбизино) | 2024г. | Реализован | 3661.1 | 3661.1
64 | Общество с ограниченной ответственностью | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Поповка) | 2024г. | Реализован | 25697.6 | 25697.6
65 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Морозовка) | 2024г. | Реализован | 37056.3 | 37056.3
66 | Акционерное общество | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (с.Чернокурья) | 2024г. | Реализован | 13501.4 | 13501.4
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Карасукского района | Создание модельных библиотек (г.Карасук, ул.Октябрьская,67) | 2025г. |  | 8146.64
2 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Беленская СОШ (с.Белое, ул.Пушкина,3) | 2025г. |  | 11000
3 | Администрация Карасукского района | Капитальный ремонт кровли МБОУ Ягодная ООШ (п.Ягодный ул.Школьная,10) | 2025г. |  | 7000
4 | Администрация Карасукского района | Благоустройство дворовых территорий МКД (г.Карасук, ул. Щорса, 154,164,166) | 2025г. |  | 10000
5 | Администрация Карасукского района | Благоустройство зоны отдыха (г.Карасук, ул.Новосибирская, 54) | 2025г. |  | 26000
6 | Администрация Карасукского района | Приобретение мобильного пожарного комплекса на базе шасси УАЗ (п.Поповка) | 2025г. |  | 1967.78
7 | Администрация Карасукского района | Обустройство площадки с уличными тренажерами (с.Калиновка) | 2025г. |  | 1625.04
8 | Администрация Карасукского района | Приобретение трактора Беларус (с.Студеное) | 2025г. |  | 2530
9 | Администрация Карасукского района | Обустройство пешеходной дорожки с уличным освещением (с.Хорошее, ул.Островского) | 2025г. |  | 3100.89
10 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»/Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа (с.Шилово-Курья) | 2025-2026гг. |  | 32850
11 | Администрация Карасукского района | Строительство жилых домов для детей-сирот (г.Карасук) | 2025г. |  | 171728.4
12 | Администрация Карасукского района/МБУ "УМИ" | Капитальный ремонт автомобильной дороги (г.Карасук, ул.Индустриальная) | 2025-26гг. |  | 96048.33
13 | МБУ "УМИ" | Приобретение техники (г.Карасук, ул.Советская,14б) | 2025г. |  | 6000
14 | МКУ "РУАД" | Приобретение техники (г.Карасук, ул.Советская,14б) | 2025г. |  | 4000
15 | Производственное потребительское общество | Модернизация банкетного зала ресторана (г.Карасук, ул.Октябрьская, 20) | 2025г. |  | 10000
16 | Производственное потребительское общество | Модернизация закусочной при ресторане (г.Карасук, ул.Октябрьская, 20) | 2025г. |  | 1000
17 | Потребительский кооператив | Приобретение автомобиля (г.Карасук, ул.Калинина, 78) | 2025г. |  | 2000
18 | Потребительский кооператив | Реконструкция магазина (с.Студеное, ул.35 лет Победы 22а) | 2025г. |  | 1000
19 | Акционерное общество | Реконструкция зернотока (с.Стеденое) | 2025г. |  | 30000
20 | Акционерное общество | Замена силового трансформатора (с.Ирбизино) | 2025г. |  | 32885.69
21 | Администрация Карасукского района | Строительство канализационных очистных сооружений (г.Карасук) | 2025-27гг. |  | 1291
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Юридическое лицо | 12.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий электропередач | Предоставлено два разрешения от 12.01.2024г.
2 | Юридическое лицо | 12.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий электропередач | Предоставлено разрешение от 16.01.2024г.
3 | Юридическое лицо | 01.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 12.02.2024г.
4 | Индивидуальный предприниматель | 02.2024г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 18.03.2024г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
5 | Юридическое лицо | 02.2024г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 18.03.2024г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
6 | Юридическое лицо | 03.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий электропередач | Предоставлено разрешение от 21.03.2024г.
7 | Юридическое лицо | 03.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения техники и грузов | Предоставлено разрешение от 18.04.2024г.
8 | Физическое лцо (самозанятый) | 04.2024г. | Включение объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции 15.05.2024г. Принято решение о включении объекта в схему размещения НТО (постановление администрации района от 21.05.2024 № 1283-п)
9 | Юридическое лицо | 04.2024г. | Образование земельного участка для размещения вышки связи | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 02.05.2024г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
10 | Юридическое лицо | 04.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения вышки связи | Предоставлено разрешение от 16.04.2024г.
11 | Юридическое лицо | 04.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения техники и грузов | Предоставлено разрешение от 18.04.2024г.
12 | Индивидуальный предприниматель | 04.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения аттракциона | Предоставлено разрешение от 26.04.2024г.
13 | Юридическое лицо | 05.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлены разрешения (№11-12) от 08.05.2024г.
14 | Юридическое лицо | 05.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения вышки связи | Предоставлено разрешение от 15.05.2024г.
15 | Юридическое лицо | 05.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлены разрешения (№14-19) от 22.05.2024г.
16 | Юридическое лицо | 05.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для организации сквозного проезда | Предоставлено разрешение от 28.05.2024г.
17 | Юридическое лицо | 05.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения вышки связи | Предоставлено разрешение от 03.06.2024г.
18 | Индивидуальный предприниматель | 05.2024г. | Получение финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 16.05.2024г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат по арендным платежам офисных помещений.
19 | Индивидуальный предприниматель | 05.2024г. | Получение финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 16.05.2024г. Принято решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на приобретение оборудования в связи с невыполнением условий предоставления.
20 | Юридическое лицо | 07.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения подземных линейных сооружений | Предоставлены разрешения (№31-32) от 22.07.2024г.
21 | Глава К(Ф)Х | 07.2024г. | Оказание имущественной поддержки | Принято решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на территории района среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен открытый аукцион. Протокол рассмотрения заявок на участие от 12.08.2024г. Предоставлен в аренду 1 земельный участок.
22 | Юридическое лицо | 07.2024г. | Образование земельного участка для складов | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 15.08.2024г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
23 | Юридическое лицо | 08.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлено разрешение от 21.08.2024г.
24 | Юридическое лицо | 08.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения линий связи | Предоставлено разрешение от 02.09.2024г.
25 | Юридическое лицо | 08.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения техники и грузов | Предоставлено разрешение от 09.09.2024г.
26 | Индивидуальный предприниматель | 08.2024г. | Включение объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции 27.08.2024г. Принято решение о включении объекта в схему размещения НТО (постановление администрации района от 02.09.2024 № 2304-п).
27 | Индивидуальный предприниматель | 08.2024г. | Использование земельного участка для размещения туристического объекта | Осуществлен выезд на территорию, предоставлена консультация.
28 | Индивидуальный предприниматель | 08.2024г. | Получение финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 27.08.2024г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат по арендным платежам офисных помещений.
29 | Индивидуальный предприниматель | 08.2024г. | Получение финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 27.08.2024г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на приобретение оборудования.
30 | Юридическое лицо | 09.2024г. | Размещение нестационарного торгового объекта | Предоставлена информация по порядку и процедуре включения объекта в схему размещения, заключению договора на размещение.
31 | Юридическое лицо | 09.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения ЛЭП | Предоставлены разрешения (№52-53) от 20.09.2024г.
32 | Юридическое лицо | 09.2024г. | Получение разрешения на использование земельных участков/части земель для размещения техники и грузов | Предоставлено разрешение от 17.10.2024г.
33 | Индивидуальный предприниматель | 09.2024г. | Получение разрещшения на ввод объекта в эксплуатацию | Проведено совещание с участием уполномоченных лиц администрации, предоставлены разъяснения в части законодательства, регулирующего ввод объектов в эскплуатацию.
34 | Индивидуальный предприниматель | 09.2024г. | Получение финансовой поддержки | Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции от 14.10.2024г. Принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на приобретение оборудования.
35 | Юридическое лицо | 10.2024г. | Образование земельного участка для размещения вышки связи | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 05.11.2024г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.
36 | Юридическое лицо | 12.2024г. | Образование земельного участка для размещения вышки связи | Проведено заседание комиссии по образованию земельных участков. Протокол от 26.12.2024г. Принято решение о согласовании предоставления земельного участка.

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1262
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Адрес: 632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, кабинет № 20 Телефон: 8 (383 55) 36 804 , 8 (909) 531-43-11 E-mail: perova_zg@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 6
Инвестиционный паспорт | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1279
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1264
Меры поддержки инвесторов | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1272
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1273
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1274
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1270
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://adm-karasuk.nso.ru/page/1269
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 19.02.2024 - Отчетно-выборное собрание пайщиков Карасукского районного потребительского кооператива
03-05.04.2024 - форум-выставка индустрии гостеприимства Большой Сибири «Дикоросы» (Минэкономразвития НСО, Минпромторг НСО)
15.03.2024 – встречи в рамках Дня работников бытового обслуживания населения
10.04.2024 - Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»(региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, г.Карасук)
05.05.2024 - оптово-розничная универсальная ярмарка «Искитимская» (р.п.Линево)
24.05.2024 - встречи в рамках Дня российского предпринимательства
31.05.2024 - оптово-розничная универсальная ярмарка «Доволенские просторы» (с.Довольное)
28.06.2024 - Всероссийская ярмарка трудоустройства (г.Карасук)
29.07.2024 - встречи в рамках Дня работника торговли
31.08.2024 - оптово-розничная универсальная ярмарка «Карасукская»
17-19.09.2024 - XIII Всероссийский форум территорий развития и инвестиций ИнПарк-2024
04-06.12.2024 - межрегиональный форум «Дни ритейла» (Минпромторг РФ, Минпромторг НСО)
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 10.04.2024 - вебинар на тему "Процессы адаптации и наставничества в органах публичной власти"
29.05-05.06.2024 - повышение квалификации "Основы профилактики коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
17.06.2024 - семинар на тему «Особенности и актуальные вопросы формирования, выдвижения, рассмотрения, отбора и реализации инициативных проектов на территории Новосибирской области»
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Презентация/фильм о развитии Карасукского района по итогам 2023 года (февраль 2024г)
Инвестиционное послание Главы района (апрель 2024г)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Решение сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 30.01.2024 № 274 "О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
2 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.02.2024 № 207-п "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 29.06.2022 № 1686-п"
3 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 02.02.2024 № 236-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п "Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
4 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 27.02.2024 № 454-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы"
5 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 22.05.2024 № 1296-п "Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Карасукского района Новосибирской области"
6 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 22.05.2024 № 1299-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы", утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 30.10.2023 № 3368-п"
7 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской от 27.06.2024 № 1633-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Карасука Карасукского района Новосибирской области"
8 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 05.07.2024 № 1715-п "О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 № 3178-п «Об утверждении перечня муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
9 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 02.09.2024 № 2305-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы"
10 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 02.09.2024 № 2304-п "О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Карасукского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.03.2019 № 692-п"
11 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.10.2024 № 2710-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы"
12 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.10.2024 №2793-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
13 | Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 13.11.2024 №2965-п «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2025 год»
14 | Решение Совета депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области первого созыва от 16.12.2024 №95 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Карасукского муниципального округа Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)»
15 | Решение Совета депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области первого созыва от 16.12.2024 № 96 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Карасукского муниципального округа Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
16 | Решение Совета депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области первого созыва от 16.12.2024 № 97 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Карасукского муниципального округа Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)»
17 | Решение Совета депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области первого созыва от 16.12.2024 № 98 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества Карасукского муниципального округа Новосибирской области, включенного в перечень муниципального имущества Карасукского муниципального округа Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства»

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________