Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | | | Примечание |
| в том числе по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Цель муниципальной программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 7 | 7 | 7 | ежегодно | |
| доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ежегодно | |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | РазработЗаказчик (РазработЗаказчик -координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семейв Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» | | | |
| Цель муниципальной программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | |
| Задача муниципальной программы: предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья | | | |
| 1.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья. | Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ администрации.  Отдел организации социального обслуживания населения администрации.  Органы местного самоуправления муниципальных образований Карасукского района Новосибирской области.  Юридический отдел администрации.  Управление финансов администрации.  Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации. | 2021-2023 годы | Успешное выполнение мероприятий программы позволит улучшить жилищные условия 21 молодой семьи. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе по годам реализации программы | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат,  в том числе за счет: | 23317,6 | 7804,9 | 7772,9 | 7739,8 |
| средств федерального бюджета[<\*>](#P572) | 6236,2 | 2102,5 | 2083,4 | 2050,3 |
| средств областного бюджета [<\*>](#P572) | 15581,4 | 5202,4 | 5189,5 | 5189,5 |
| средств местного бюджета [<\*>](#P572) | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

--------------------------------

<\*> Указываются прогнозные значения

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Планируемое финансирование по программе, тыс. руб. | | На какую сумму выполнено работ, тыс. руб. | | Фактическое финансирование по программе, тыс. руб. | | % выполненных работ, оказанных услуг | | % фактически освоенных средств | | Пояснения |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | Планируемое финансирование по программе, тыс. руб. | | | | | Фактическое финансирование по программе, тыс. руб. | | | | | Пояснения |
| ФБ | ОБ | МГБ | МРБ | ВБИ | ФБ | ОБ | МГБ | МРБ | ВБИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Примечание | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с начала реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за отчетный год | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФБ | | | | ОБ | | | | МГБ | | | | | | МРБ | | | | ВБИ | | | | ФБ | | | | ОБ | | | МГБ | | | МРБ | | | ВБИ | | |
| план | факт | | % вып. плана | план | факт | | % вып. плана | план | факт | | % вып. плана | | план | | факт | | % вып. плана | план | | факт | % вып. плана | план (год) | | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Обеспечение жильем молодых семей

в Карасукском районе Новосибирской области на 2016-2020 годы»

форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности реализации программы (base_23601_82684_10) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
|  |  |  |  |  |  |  |