АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАСУКСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020 № 2580-п

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", государственной программой Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 570-п, постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.09.2015 № 2794-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области», Уставом Карасукского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы».

- Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Карасукского района Новосибирской области Яковлева Д.Л.

Глава Карасукского района

Новосибирской области                                                                              А.П. Гофман

Заместитель главы администрации

Карасукского района Новосибирской области                                       Д.Л. Яковлев

Начальник управления финансов и

налоговой политики Карасукского района

Новосибирской области                                                                            Г.И. Доценко

Начальник отдела благоустройства администрации

Карасукского района Новосибирской области                                     С.В. Зеленков

Главный специалист – юрист

юридического отдела администрации

Карасукского района Новосибирской области                                     О.В. Замостьян

РАССЫЛКА:

1. Отдел благоустройства -2;

2. Организационно-контрольный отдел -1;

3. Управление экономического развития -1.

Главный специалист отдела

благоустройства администрации

Карасукского района Новосибирской области                                                                            В.А. Разинкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карасукского района

Новосибирской области

от 30.10.2020 № 2580-п

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

| N п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 570-п, Устав Карасукского района Новосибирской области |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области |
| 4. | Исполнители муниципальной программы | Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области, Местная общественная организация Карасукского района Новосибирской области «Центр общественных инициатив» |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Карасукского района Новосибирской области. Задачи программы: 1. Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности. 2. Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов. 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС. 4. Материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы: - количество граждан, принимающих участие в деятельности ТОС; - количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых инициатив ТОС; - количество социально значимых мероприятий ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов; - количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС. |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы * | Финансирование Программы осуществляется в объеме 2 739,00 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета Новосибирской области 2 289,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год –763,00 тыс. рублей; 2022 год – 763,00 тыс. рублей; 2023 год – 763,00 тыс. рублей. за счет средств бюджета Карасукского района 450,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год –150,00 тыс. рублей; 2022 год – 150,00 тыс. рублей; 2023 год – 150,00 тыс. рублей. за счет внебюджетных источников – 00,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 00,00 тыс. рублей; 2022 год – 00,00 тыс. рублей; 2023 год – 00,00 тыс. рублей. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы предполагается: # - увеличение доли охвата населения деятельностью ТОС; # - увеличить количество ТОС; # - увеличить количество образовательных мероприятий для ТОС. |
| 11. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Сайт администрации Карасукского района Новосибирской области http://adm-karasuk.nso.ru |

____________

* Возможно изменение значений

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

### РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Согласно действующему законодательству под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Система ТОС в Карасукском районе Новосибирской области находится в стадии формирования. Развитие данной системы требует правового, экономического, информационного и методического сопровождения, осуществление которого возможно лишь при поддержке органов местного самоуправления. Администрацией Карасукского района Новосибирской области проводится постоянная работа с инициативными группами, по разъяснению и оказанию информационно-методической помощи в создании и функционировании ТОСов. Кроме этого, администрацией района ведется постоянная работа с главами и депутатами муниципальных образований Карасукского района Новосибирской области.

Развитие территории Карасукского района Новосибирской области, обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного включения в решение проблем интеллектуального, культурного и творческого потенциала жителей.

Данная практика достаточно успешно позволит построить взаимодействие между органами местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и населением, но в процессе взаимодействия выявились следующие проблемы:

- отсутствие четкого механизма взаимодействия органов власти с населением;

- низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению вопросов местного значения;

- сложности правого регулирования взаимодействия.

С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения предполагается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей в решении проблем населенных пунктов, поселений, Карасукского района Новосибирской области в целом. Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.

Основные направления взаимодействия муниципальных органов власти Карасукского района Новосибирской области и органов ТОС:

- информационно-методическое сопровождение организации и деятельности ТОС;

- создание финансово-экономической основы ТОС.

Развитие системы ТОС позволит:

- создать обратную связь между населением и органами местного самоуправления;

- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в управленческий процесс;

- сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления.

По итогам реализации Программы ТОС планируется охватить всю территорию Карасукского района Новосибирской области и выстроить эффективную систему по обеспечению их деятельности.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цель программы: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Карасукского района Новосибирской области.

Задачи программы:

1. Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.

2. Формирование и совершенствование нормативно-правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов.

3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС.

4. Обеспечение финансовой поддержки деятельности ТОС.

5. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС.

Цели, задачи и целевые индикаторы представлены в таблице согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы и сформирован с учетом особенностей работы с ТОС.

Основные мероприятия Программы представлены в Приложении №2 к настоящей Программе.

Подробный перечень мероприятий на каждый финансовый год утверждается постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы» осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов, приведено в Приложении № 3 и Приложении № 4 к Программе.

Реализация муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы» осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 570-п.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации программы планируется охватить ТОСами всю территорию района и выстроить эффективную систему по обеспечению их деятельности.

Реализация программы будет работать на дальнейшее интенсивное развитие добрососедских отношений, эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого потенциала, инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного управления территориями.

Конечная цель этого процесса - создание активного социума, повышение гражданской активности и ответственности населения в решении социально-экономических проблем, развитие самоуправляемых территорий, как необходимое условие развития местного самоуправления в целом.

- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Карасукского района Новосибирской области, курирующий вопросы отдела благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области – руководитель муниципальной программы, который выполняет следующие функции:

- осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

- осуществляет непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;

- анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.

Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области – разработчик Программы, осуществляет:

- координацию реализации мероприятий Программы;

- общее руководство и контроль над ходом ее реализации Программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий Программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы;

- несёт ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

| Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы» ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы» Цель/задачи, требующие решения для достижения цели; Наименование целевого индикатора; Ед. измерения; Значение целевого индикатора; Примечание. в том числе по годам. 2021 год; 2022 год; 2023 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Карасукского района Новосибирской области. Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности; 1.1. Доля населения Карасукского района охваченная деятельностью ТОС; Процент; 10; 14; 18. 1.2. Количество действующих ТОС на территории Карасукского района; Единиц; 22; 25; 28. Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно- правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов; 2.1. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС; Единиц; 4; 4; 4. Задача 3: Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС; 3.1. Количество граждан принявших, участие в заседании Координационного Совета; Человек; 30; 40; 50. Задача 4: Материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС; 4.1. Общая сумма финансовой поддержки полученная ТОС в течение календарного года; Тыс.руб.; 913,00; 913,00; 913,00. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы» ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы» Наименование основного мероприятия; Разработчик (Разработчик координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий; Срок реализации; Ожидаемый результат (краткое описание). 1; 2; 3; 4. Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Карасукского района Новосибирской области. Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности. Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выполнению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организацией и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением); Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; МОО «Центр общественных инициатив» Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Планируется привлечь инициативных граждан к организации ТОС и к участию в деятельности ТОС.. Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления, депутатского корпуса и органов ТОС; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; Ежеквартально; Планируется увеличить количество граждан участвующих в территориально общественном самоуправлении. Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Карасукского района, депутатов с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; Ежеквартально; Проведение регулярных встреч позволит выстроить конструктивный диалог между органами власти и ТОС. Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов.. Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Постоянная актуализация правовой базы регламентирующей деятельность ТОС.. Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях); Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; МОО «Центр общественных инициатив» Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Проведение методических мероприятий не менее 2-х раз в течение календарного года. Подготовка методических материалов для ТОС.. Задача 3: Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС.. Создание и организация деятельности Координационного совета органов ТОС при главе Карасукского района Новосибирской области администрации муниципального района; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Координация совместной деятельности органов местного самоуправления и ТОС.. Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Включение активной части населения в принятие управленческих решений.. Задача 4: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС.. Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; МОО «Центр общественных инициатив» Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Ежегодная реализация лучших социально-значимых проектов посредством конкурса.. Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС»; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; МОО «Центр общественных инициатив» Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Проведение конкурса с целью выявления лучших практик ТОС и поощрения работы активных граждан.. Организация и проведение акций «День улицы», «День соседей»; Отдел благоустройства администрации Карасукского района Новосибирской области; МОО «Центр общественных инициатив» Карасукского района Новосибирской области; 2021-2023 гг.; Оказание содействия в проведении акций «День улицы» и «День соседей».. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы» |
| --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. | Объем финансирования по годам |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Карасукского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС | всего затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и органов ТОС | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Карасукского района, депутатов с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование нормативно- правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и организация деятельности Координационного совета органов ТОС при главе Карасукского района Новосибирской области администрации муниципального района | всего затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 3.2. | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | всего затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС | всего затрат | 913,00 | 913,00 | 913,00 |
|  |  | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | областной бюджет | 763,00 | 763,00 | 763,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.2 | Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Организация и проведение акций «День улицы», «День соседей» | всего затрат | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | областной бюджет | 763,00 | 763,00 | 763,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | областной бюджет | 763,00 | 763,00 | 763,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 00,00 | 00,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального

общественного самоуправления в Карасукском районе

Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021– 2023 годы»

| Источники и объемы расходов по программе |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  | 2 739,00 |  | 913,00 | 913,00 | 913,00 |  |
| средств федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средств областного бюджета НСО |  | 2 289,00 |  | 763,00 | 763,00 | 763,00 |  |
| средств местного бюджета Карасукского района | 450,00 |  | 150,0 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| средств внебюджетных источников | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |