АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАСУКСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 № 3710-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе  Новосибирской области

на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.10.2020 №2332-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.09.2015 № 2794-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Карасука Карасукского района Новосибирской области, Карасукского района Новосибирской области»,  в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением 19-й сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 08.12.2022 №189 «О бюджете Карасукского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы», утвержденную  постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 01.10.2020 № 2332-п «Об утверждении муниципальной программы Карасукского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»» (ред. от 10.03.2021 №408-п, 28.12.2021 №3313-п, 03.11.2022 №2968-п) следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»»  позицию 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1639,18240 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета Карасукского района Новосибирской области – 900,0  тыс. рублей;

средства областного бюджета Новосибирской области – 739,18240  тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам:

2021 год  - общий объем финансирования муниципальной программы 461,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета Карасукского района Новосибирской области – 300,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Новосибирской области – 161,6 тыс. рублей.

2022год - общий объем финансирования муниципальной программы 432,7 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета Карасукского района Новосибирской области – 300,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Новосибирской области – 132,7 тыс. рублей.

2023 год - общий объем финансирования муниципальной программы 744,88240 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета Карасукского района Новосибирской области –300,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Новосибирской области –  444,88240 тыс. рублей».

2) Абзац первый раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1639,18240 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 900,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 739,18240 тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам:

2021 год – 461,6 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 300,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 161,6 тыс. рублей.

2022 год – 432,7 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 300,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 132,7 тыс. рублей.

2023 год – 744,88240 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 300,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 444,88240 тыс. рублей.».

3)  Приложение № 2 к муниципальной программе «Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4) Приложение № 3 к муниципальной программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Мелехова О.Т.) опубликовать постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Карасукского района Новосибирской области Слютину И.Э.

Глава Карасукского района

Новосибирской области                                                                              А.П. Гофман

- Приложение №1

- к постановлению администрации Карасукского района

- Новосибирской области от 29.12.2022 № 3710-п

- Приложение N 2

- к муниципальной программе

- «Развитие субъектов малого и среднего

- предпринимательства  в Карасукском районе

- Новосибирской области на 2021-2023 годы»

- Основные мероприятия муниципальной программы

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

- в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

| - « | - Наименование мероприятия |  | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателя на 2021 год | - Значение показателя на 2022 год | - Значение показателя на 2023 год |  | - Ответственный исполнитель | - Ожидаемый результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  |
|  | - Цель. - Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, развитие сферы малого и среднего бизнеса как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения высокого уровня занятости населения, в том числе самозанятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Стимулирование предпринимательской активности путем повышения информированности СМиСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности, обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1. Размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства, о реализации муниципальной программы, о проведении курсов, обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации района и в СМИ. | - Количество сообщений (статей) |  | - шт. | - 5 | - 5 | - 5 |  | - УЭР администрации района | - Повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в районе и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Размещение не менее 5 информационных сообщений либо статей в год. |  |
|  | - 1.2.Обеспечение функционирования информационно-консультационного пункта (ИКП) по вопросам развития МСП | - Доля СМиСП получателей поддержки |  | - % | - 5 | - 5 | - 5 |  | - УЭР администрации района | - Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам предпринимательской деятельности, оказания государственной и муниципальной поддержки. Доля СМиСП, обратившихся за консультационной поддержкой в ИКП составит ежегодно не менее 5% . |  |
|  | - 1.3. Поддержка и организация участия СМиСП сфер бытового обслуживания, общественного питания и торговли в профессиональных конкурсах. - Организация проведения праздничных мероприятий в рамках профессиональных праздников СМиСП. | - Количество мероприятий |  | - шт. | - 1 | - 1 | - 1 |  | - УЭР администрации района | - Пропаганда идеологии предпринимательства, выявление лучших представителей СМиСП, стимулирование производства и реализации качественных товаров и услуг. Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно. |  |
|  | - 1.4. Организация участия СМиСП в обучающих семинарах, тренингах, на курсах, проводимых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие СМиСП в Новосибирской области». Организация проведения совещаний по вопросам изменения законодательства в сфере деятельности СМиСП. | - Количество участников |  | - ед. | - 50 | - 55 | - 60 |  | - УЭР администрации района | - Повышение уровня знаний СМиСП в вопросах ведения предпринимательской деятельности; ежегодный рост количества участников семинаров, тренингов, курсов и других мероприятий для субъектов предпринимательства. |  |
|  | - 1.5. Субсидирование части затрат СМ и СП на обучение, в том числе своих работников, на образовательных курсах, участие в конкурсах. - Организация проведения выставок, конкурсов, праздничных мероприятий в рамках профессиональных праздников СМиСП. | - Субсидия |  | - тыс. руб. | - 0,0 | - 0,0 | - 50,0 |  | - УЭР администрации района | - Содействие укреплению кадрового потенциала СМиСП, обеспечение квалифицированными кадрами. |  |
|  | - Задача 2. Формирование условий, обеспечивающих рост количества СМиСП и самозанятых граждан, официально зафиксировавших свой статус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.1. Субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (начинающим бизнес) | - Субсидия |  | - тыс. руб. | - 0,0 | - 0,0 |  | - 150,0 | - УЭР администрации района | - Создание новых и развитие действующих СМиСП. Развитие сферы бытового обслуживания на территории сельских поселений с участием официально зарегистрированных самозанятых граждан. Достижение к концу периода реализации муниципальной программы следующих показателей: - - количество СМиСП, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тыс. человек населения составит не менее 26,3 единиц; - -количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) СМиСП, получателями поддержки, составит не менее 9 единиц; - -доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМиСП в общей численности занятых в экономике района, не менее 19%; - - рост выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) СМиСП, получателей поддержки, не менее 108%; - - заключение субъектами МСП не менее 3 договоров аренды муниципального имущества города Карасука и муниципального имущества Карасукского района, включенного в Перечни, за период реализации муниципальной программы. |  |
|  | - 2.2. Субсидирование части затрат СМиСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ (услуг). | - Субсидия |  | - тыс. руб. | - 399,0 | - 382,7 |  | - 444,88240 | - УЭР администрации района |  |  |
|  | - 2.3. Субсидирование части затрат СМиСП по арендным платежам офисных и производственных помещений. | - Субсидия |  | - тыс. руб. | - 62,6 | - 50,0 |  | - 50,0 | - УЭР администрации района |  |  |
|  | - 2.4. Оказание имущественной поддержки СМиСП: - - предоставление в аренду муниципального имущества города Карасука Карасукского района Новосибирской области, включенного в перечень муниципального имущества города Карасука Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), утвержденного в соответствии с решением Совета депутатов города Карасука Карасукского района Новосибирской области от 25.10.2018 №3102-п; - - предоставление в аренду муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, включенного в перечень муниципального имущества Карасукского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), утвержденного постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 31.10.2018 №3178-п (в редакции постановлений от 19.02.2019 № 349-п, от 12.04.2019 № 830-п, от 14.06.2019 № 1505-п, от 28.06.2019 № 1657-п, от 04.10.2019 № 2743-п, от 10.12.2019 № 3450-п, от 30.03.2020 № 673-п, от 09.06.2020 № 1231-п, от 30.06.2020 № 1426-п). | - Количество заключенных договоров |  | - шт. | - 1 | - 1 |  | - 1 | - Отдел аренды, приватизации и обеспечения доходов администрации района |  |  |
|  | - Задача 3. Расширение возможностей СМиСП, содействие в продвижении продукции и услуг на рынки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3.1. Организация и проведение выставок или ярмарок на территории района. | - Количество |  | - шт. | - - | - 1 | - - |  | - УЭР администрации района | - Стимулирование деловой активности СМиСП, выход на новые рынки сбыта продукции собственного производства. - Количество участников выставок, ярмарок ежегодно составит не менее 10, в 2023 году не менее 32 участников. - Рост выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) СМиСП, получателей поддержки, до 108% к концу периода реализации программы. |  |
|  | - 3.2. Привлечение СМиСП к участию в оптово-розничных универсальных ярмарках и выставках, организуемых на территории области. | - Количество участников |  | - ед. | - 10 | - 12 | - 32 |  | - УЭР администрации района |  |  |
|  | - 3.3. Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках, конкурсах или ярмарках. | - Субсидия |  | - тыс. руб. | - 0,0 | - 0,0 | - 50,0 |  |  |  | - » |

- Приложение №2

- к постановлению администрации Карасукского района Новосибирской области от 29.12.2022 № 3710-п

- Приложение N 3

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Карасукском районе

Новосибирской области на 2021-2023 годы»

Сводные финансовые затраты

муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Карасукском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

| « | Источники и объемы расходов по муниципальной программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 1639,18240 | 461,6 | 432,7 | 744,88240 |  |
|  | Средств областного бюджета Новосибирской области | 739,18240 | 161,6 | 132,7 | 444,88240 |  |
|  | Средств местного бюджета Карасукского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | » |

<*> Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<**> Объемы средств  местного бюджета Карасукского района, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Совета депутатов района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.